## Hoja1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github: | https://github.com/HealthTech-Softwares/HealthTech
Grupo: | 5
Proyecto: | Sistema de Gestión de Citas de Salud Mental - SGCSM
Tipo Plataforma | Web
Enfoque de desarrollo: | Ágil
Inicio: | 2024-08-22
Fin: | 2024-11-14
Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Rol | Inico | Fin | % de Avance
Reunión con Clientes |  |  | Vera/Jefe | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 100
Creación de Repositorio en GitHub |  |  | Vera/Jefe | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 100
Elaboración del Project Charter | Project Charter | SGCSM-PC.docx | Torres/Tester, Vera/Jefe | 2024-08-23 | 2024-09-05 | 100
Elaboración del Cronograma de Proyecto | Cronograma de Proyecto | SGCSM-CP.xslx | Obando / Fronentd | 2024-08-23 | 2024-09-05 | 75
Elaboración de Documento de Negocio | Documento de Negocio | SGCSM-DN.docx | Mendoza, Chavez & Lozano/Analista | 2024-08-29 | 2024-09-15 | 10
Elaboración de Diagrama de Casos de Uso | Diagrama de Casos de Uso | SGCSM-DCU.pdf | Mendoza, Chavez & Lozano/Analista | 2024-09-06 | 2024-09-18 | 0
Elaboración del Entorno de Gestión en Trello | Entorno de Gestión en Trello |  | Lozano/Analista | 2024-09-07 | 2024-09-19 | 100
Elaboración de Documento de Requisitos Funcionales y No Funcionales | Documento de Requisitos Funcionales y No Funcionales | SGCSM-RFNF.docx | Torres/Tester | 2024-09-05 | 2024-09-10 | 50
Elaboración de Documento de Casos de Uso 01 | Documento de Especificacion de Casos de Uso | SGCSM-DECU001.docx | Mendoza/Analista | 2024-09-06 | 2024-09-18 | 0
Elaboración de Documento de Casos de Uso 02 | Documento de Especificacion de Casos de Uso | SGCSM-DECU002.docx | Chavez / Analista | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 0
Elaboración de Documento de Casos de Uso 03 | Documento de Especificacion de Casos de Uso | SGCSM-DECU003.docx | Obando / Fronentd | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 100
Elaboración de Documento de Casos de Uso 04 | Documento de Especificacion de Casos de Uso | SGCSM-DECU004.docx | Obando / Fronentd | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 100
Elaboración de Documento de Casos de Uso 05 | Documento de Especificacion de Casos de Uso | SGCSM-DECU005.docx | Mendoza/Analista | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 0
Elaboración de Documento de Casos de Uso 06 | Documento de Especificacion de Casos de Uso | SGCSM-DECU006.docx | Rosillo / FullStack | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 100
Elaboración de Documento de Casos de Uso 07 | Documento de Especificacion de Casos de Uso | SGCSM-DECU007.docx | Chavez / Analista | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 0
Elaboración de Documento de Casos de Uso 08 | Documento de Especificacion de Casos de Uso | SGCSM-DECU008.docx | Mendoza/Analista | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 0
Elaboración de Documento de Casos de Uso 09 | Documento de Especificacion de Casos de Uso | SGCSM-DECU009.docx | Mendoza/Analista | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 0
Elaboración de Documento de Casos de Uso 10 | Documento de Especificacion de Casos de Uso | SGCSM-DECU010.docx | Torres / Tester | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 0
Elaboración de Documento de Casos de Uso 11 | Documento de Especificacion de Casos de Uso | SGCSM-DECU011.docx | Mendoza/Analista | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 0
Elaboración de Documento de Casos de Uso 12 | Documento de Especificacion de Casos de Uso | SGCSM-DECU012.docx | Torres / Tester | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 0
Elaboración de Documento de Casos de Uso 13 | Documento de Especificacion de Casos de Uso | SGCSM-DECU013.docx | Mendoza/Analista | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 0
Hito 1: Análisis | 2024-09-20
Elaboración del Documento de Arquitectura de Software | Documento de Arquitectura de Software | SGCM-DAS.docx | Rosillo/FullStack | 2024-09-20 | 2024-10-03 | 0
Elaboración del Modelo de Base de datos | Modelo de Base de Datos | SGCM-MBD.bd | Torres & Vera/DB | 2024-09-19 | 2024-10-24 | 75
Elaboración del Diseño de Wireframes | Diseños de Wireframes | SGCM-DW.fig | Obando & Mendoza / Frontend | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 0
Elaboración del Diseño del Figma | Diseños de Interfaz de Usuario en Figma | SGCM-DF.fig | Obando & Mendoza / Frontend | 2024-10-10 | 2024-10-24 | 0
Identificación de Recursos y Herramientas | Lista de requisitos | SGCM-LR.docx | Obando & Mendoza / Frontend | 2024-10-17 | 2024-10-24 | 0
Presentación de Prototipo | Prototipo | SGCM-PP.pdf
Hito 2: Diseño | 2024-10-24
Configuración del Entorno de Desarrollo | Entorno de desarrollo | SGC-MCED.env | Rosillo/FullStack | 2024-10-17 | 2024-10-24 | 0
Codificación de Módulos/Funcionalidades | Modulos/Funcionalidades | SGCM-CMF. | Obando / Frontend | 2024-10-17 | 2024-11-11 | 0
Ejecución de Pruebas Unitarias y de Integración | Pruebas Unitarias/Integración | SGCM-EPI. | Torres/Tester | 2024-11-08 | 2024-11-11 | 0
Despliegue en Entorno de Pruebas | Despliegue en Pruebas | SGCM-DEP. | Vera/Jefe | 2024-11-12 | 2024-11-14 | 0
Hito 3: Desarrollo y Despliegue | 2024-11-14