## Hoja1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github: | https://github.com/HealthTech-Softwares/HealthTech
Grupo: | 5
Proyecto: | Sistema de Gestión de Citas de Salud Mental - SGCSM
Tipo Plataforma | Web
Enfoque de desarrollo: | Ágil
Inicio: | 2024-08-22
Fin: | 2024-11-14
Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Rol | Inico | Fin | % de Avance
Reunión con Clientes |  |  | Vera / Jefe | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 100
Creación de Repositorio en GitHub |  |  | Vera / Jefe | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 100
Elaboración del Project Charter | Project Charter | SGCSM-PC.docx | Torres / Tester, Vera / Jefe | 2024-08-23 | 2024-09-05 | 100
Elaboración del Cronograma de Proyecto | Cronograma de Proyecto | SGCSM-CP.xslx | Obando / Fronentd | 2024-08-23 | 2024-09-05 | 100
Elaboración de Documento de Negocio | Documento de Negocio | SGCSM-DN.docx | Mendoza, Chavez & Lozano/Analista | 2024-08-29 | 2024-09-15 | 100
Elaboración del Documento de Diagrama de Casos de Uso | Documento de Diagrama de Casos de Uso | SGCSM-DDCU.docx | Mendoza, Chavez & Lozano/Analista | 2024-09-06 | 2024-09-18 | 100
Elaboración del Entorno de Gestión en Trello | Entorno de Gestión en Trello |  | Lozano/Analista | 2024-09-07 | 2024-09-19 | 100
Elaboración del Documento de Requisitos Funcionales y No Funcionales | Requisitos Funcionales y No Funcionales | SGCSM-RFNF.docx | Torres/Tester | 2024-09-05 | 2024-09-10 | 100
Elaboración de Documento de Casos de Uso 01 | Documento de Especificacion de Casos de Uso | SGCSM-DECU001.docx | Mendoza/Analista | 2024-09-06 | 2024-09-18 | 100
Elaboración de Documento de Casos de Uso 02 | Documento de Especificacion de Casos de Uso | SGCSM-DECU002.docx | Chavez / Analista | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 100
Elaboración de Documento de Casos de Uso 03 | Documento de Especificacion de Casos de Uso | SGCSM-DECU003.docx | Obando / Fronentd | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 100
Elaboración de Documento de Casos de Uso 04 | Documento de Especificacion de Casos de Uso | SGCSM-DECU004.docx | Obando / Fronentd | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 100
Elaboración de Documento de Casos de Uso 05 | Documento de Especificacion de Casos de Uso | SGCSM-DECU005.docx | Mendoza/Analista | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 100
Elaboración de Documento de Casos de Uso 06 | Documento de Especificacion de Casos de Uso | SGCSM-DECU006.docx | Rosillo / FullStack | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 100
Elaboración de Documento de Casos de Uso 07 | Documento de Especificacion de Casos de Uso | SGCSM-DECU007.docx | Chavez / Analista | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 100
Elaboración de Documento de Casos de Uso 08 | Documento de Especificacion de Casos de Uso | SGCSM-DECU008.docx | Mendoza / Analista | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 100
Elaboración de Documento de Casos de Uso 09 | Documento de Especificacion de Casos de Uso | SGCSM-DECU009.docx | Mendoza / Analista | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 100
Elaboración de Documento de Casos de Uso 10 | Documento de Especificacion de Casos de Uso | SGCSM-DECU010.docx | Torres / Tester | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 100
Elaboración de Documento de Casos de Uso 11 | Documento de Especificacion de Casos de Uso | SGCSM-DECU011.docx | Mendoza / Analista | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 100
Elaboración de Documento de Casos de Uso 12 | Documento de Especificacion de Casos de Uso | SGCSM-DECU012.docx | Torres / Tester | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 100
Elaboración de Documento de Casos de Uso 13 | Documento de Especificacion de Casos de Uso | SGCSM-DECU013.docx | Mendoza / Analista | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 100
Hito 1: Análisis | 2024-09-29
Actualización de Documento de Casos de Uso 13 | Documento de Especificacion de Casos de Uso | SGCSM-DECU013.docx | Mendoza / Analista | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 100
Actualización del Cronograma de Proyecto | Cronograma de Proyecto | SGCSM-CP.xslx | Torres / Tester | 2024-10-20 | 2024-10-24 | 100
Elaboración del Documento de Arquitectura de Software | Documento de Arquitectura de Software | SGCM-DAS.docx | Rosillo/FullStack | 2024-09-30 | 2024-10-06 | 100
Elaboración del Modelo de Base de datos | Documento de Modelo de Base de Datos | SGCM-DMBD.docx | Torres & Vera/DB | 2024-10-03 | 2024-10-24 | 100
Elaboración del Diseño de Wireframes | Documento de Diseños de Wireframes | SGCM-DDW.docx | Obando & Mendoza / Frontend | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 100
Elaboración del Diseño del Figma | Documento de Diseños de UI | SGCM-DDUI.docx | Obando & Mendoza / Frontend | 2024-10-10 | 2024-10-24 | 100
Hito 2: Diseño | 2024-10-24
Elaboración del documento de diseño de casos de prueba | Documento de Diseño de Casos de Prueba | SGCSM-DDCP.docx | Torres / Tester | 2024-10-26 | 2024-11-03 | 100
Elaboración del código fuente por lado del cliente | Código fuente del lado del cliente | \\Client | Obando / Frontend & Mendoza / Frontend | 2024-10-24 | 2024-11-12 | 100
Elaboración del código fuente por lado del servidor | Código fuente del lado del servidor | \\Server | Rosillo / Full Stack & Torres / Backend & Vera / Backend | 2024-10-24 | 2024-11-12 | 100
Elaboración del documento de ejecución de casos de prueba | Documento de Ejecución de Casos de Prueba | SGCSM-DECP.xslx | Rosillo / Tester | 2024-11-10 | 2024-11-14 | 100
Elaboración del manual de usuario | Manual de usuario | SGSCM-MU.docx | Mendoza/Frontend | 2024-11-09 | 2024-11-14 | 100
Elaboración del manual de despliegue y soporte | Manual de despliegue y soporte | SGCSM-MDS.docx | Vera/Backend | 2024-11-09 | 2024-11-14 | 100
Hito 3: Desarrollo y Despliegue | 2024-11-28